## Tabelle1
Projektnummer | Auftraggeber | Bezeichnung | Artikelnummer | Liefertermin AB | Projektleiter | Projektkategorie | Umsatz | VK | Aktuell | Voraussichtlich | Abweichungen | Marge € | Marge Prozent | 10% gegen VK | Negative Marge | PM | Konstruktion | Fertigung | Material | Controlling | Spalte1
P45652 | Pfeiffer UK | Calibur Kit | TR-8880-19184 | 0 | Thies | B | 378613.3333 | 246711.77 | 257035.65 | 257127.65 | -10415.88 | 121485.6833 | 32.09% | 0 | 0 | 1219 | 26.5 | -11471.983 | -97.397 | KW2125
P46079 | PFEIFFER SWITZERLAND / CH | Vacuum enclosure (93-02916-99) Front cover Rear / Back cover (93-02917) | TR-5550-09681 / TR-5550-09682 / TR-5550-09683 | 45271 | Brückner | B | 147475 | 122847 | 79051.1966 | 84046.5 | 38800.5 | 63428.5 | 43.01% | 0 | 0 | 1856.5 | -1139.75 | -11456.6951 | 6971.7485 | KW32
P46336 | PFEIFFER UK /GB | Calibur Set (Kammer, Powder Hopper etc.) Wayland Systeme 2023 | TR-8880-19184 + TR-8880-18138.B | 45349 | Thies | B | 528626.6667 | 324000 | 243452.62 | 352554.5866 | -28554.5866 | 176072.0801 | 33.31% | 0 | 0 | 742.87 | -1700.5 | 34931.0224 | 1000 | KW46
P46749 | MTU | Schutzgaskammer | 0 | 0 | Kohlstruck | B | 74900 | 0 | 0 | 34700 | -34700 | 40200 | 53.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KW45
P46842 | PFEIFFER UK /GB | Large Ion Beam Chamber | TR-8880-01663.B | 45869 | Thies | B | 241425 | 135390 | 165604.1499 | 168711.8958 | -33321.8958 | 72713.1042 | 30.12% | 1 | 0 | 1640.86 | 267.5 | -54788.5773 | 22666.0674 | KW44
P46913 | intega - 143935 | verschiedene Gasanschlüsse,Male Nut etc. | TR-5550-19866, TR-5550-10574, TR-5550-10578, TR-5550-10568, TR-5550-10618, TR-5550-10564, TR-5550-19 | 45499 | Kohlstruck | C | 209507.3906 | 98460.5 | 104211.5185 | 104211.5185 | -5751.0185 | 105295.8721 | 50.26% | 0 | 0 | 878.48 | 5088 | -49804.4895 | 38086.991 | KW46
P46987 | PV UK | Konstruktionsstudio - QX Kammern | TR-8880-19511 - 14 | 0 | Thies | A | 22900 | 16009.5 | 14624.4491 | 14624.4491 | 1385.0509 | 8275.5509 | 36.14% | 0 | 0 | 0 | -5395.4 | 8023.0951 | -1242.6442 | KW46
P47047 | PFEIFFER FRANCE / FR - adixen | LF1C1a en LFA | TR-8880-03929 | 0 | Thies | A | 315000 | 211144.29 | 180939.8432 | 234029.9926 | -22885.7026 | 80970.0074 | 25.7% | 0 | 0 | -487.6 | -10123 | 11198.9698 | 30401.077 | KW47
P47309 | PFEIFFER USA /US | MPEX Helicon Fueling Ring Vessel | TR-8880-00772 | 0 | Kohlstruck | C | 29834.6727 | 16854.58 | 10383.0654 | 14950.1599 | 1904.4201 | 14884.5128 | 49.89% | 0 | 0 | -1042.2 | -2293 | 2070.604 | 7736.1106 | KW46
P47317 | PFEIFFER FRANCE / FR - adixen | DN750 cubical vacuum chamber, with racks | TR-8880-19611 | 45965 | Hose | C | 32671.1504 | 21349.69 | 7609.543 | 11586.2789 | 9763.4111 | 21084.8715 | 64.54% | 0 | 0 | 404.92 | 477 | 2697.404 | 10249.363 | KW47
P47323 | scia Systems GmbH - 145958 | auf Basis P0394 - Erste Kammer KW40/24  bitte im Detail Rückmeldung zu möglichen Deadlines - Zweite Kammer KW10/25 - Dritte Kammer KW22/25 | TR-8880-19644.A | 45918 | Brückner | A | 667250 | 486778.01 | 434015.2303 | 434015.2303 | 52762.7797 | 233234.7697 | 34.95% | 0 | 0 | -2131.66 | -1788.75 | -30529.0112 | 87212.2009 | KW44
P47334 | Europascal | Kugelkammer 500 mm mit CF Abgängen | 0 | 0 | Hose | C | 35000 | 18266.67 | 17919.5869 | 17921.6121 | 345.0579 | 17078.3879 | 48.8% | 0 | 0 | -272.42 | -265 | -1570.7066 | 2455.2097 | KW46
P47353 | intega - 143935 | 115 x Gasanschluss kompl., Gasleitung Gas out RKF 1950I 21 | TR-5550-10618 | 45639 | Kohlstruck | C | 28750 | 10295 | 7378.7603 | 7378.7603 | 2916.2397 | 21371.2397 | 74.33% | 0 | 0 | -448.91 | 0 | 2136.8423 | 1228.3074 | KW46
P47419 | GSI Helmholtzzentrum | Strahlführungskammer - Ausschreibung | TR-8880-08909 | 45909 | Kohlstruck | A | 809000 | 581700.42 | 670095.2875 | 670773.7237 | -89073.3037 | 138226.2763 | 17.09% | 0 | 0 | 1594.09 | -1476.05 | -147884.0241 | 58993.1966 | KW47
P47506 | TU Braunschweig | Levitationstrommel | 0 | 0 | Heupel | A | 420125 | 294000 | 1 | 294001 | -1 | 126124 | 30.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | KW46
P47521 | LR Pure Systems | verschiedene Gasanaschlüsse, die jährlich bestellt werden | u. a. TR-5550-10568 | 45547 | Kohlstruck | C | 414451.89 | 238230 | 175552.4619 | 175552.4619 | 62677.5381 | 238899.4281 | 57.64% | 0 | 0 | 1818.43 | 265 | -74952.5596 | 135546.6677 | KW46
P47551 | PFEIFFER BENELUX | horizontal vacuum chamber | TR-8880-19709 | 45915 | Plomer | B | 27274.5 | 13915.28 | 5136.6453 | 11020.6313 | 2894.6487 | 16253.8687 | 59.59% | 0 | 0 | 250 | -735.75 | 880.3857 | 8383.999 | KW46
P47591 | scia Systems GmbH - 145958 | 5x TR-8880-19295.A Beladekammer 5x TR-8880-19296.A Loadlockkammer 5x TR-5550-20168.A Gestell 5x TR-8880-19767 Beladesystem 5x TR-5550-22088 Blindflanschset Loadlockkammer 5x TR-5550-22089 Blindflanschset Beladekammer | TR-8880-19295.A; TR-8880-19296.A; TR-5550-20168.A; TR-8880-19767; TR-5550-22088; TR-5550-22089 | 45986 | Langer | A | 550250 | 379877.85 | 332860.4895 | 353909.2639 | 25968.5861 | 196340.7361 | 35.68% | 0 | 0 | 0 | -834.75 | -31959.0753 | 1000 | KW46
P47599 | PFEIFFER UK /GB | VMD560 Kammer, 10x | TR-8880-01838.F | 46022 | Thies | B | 192000 | 124771 | 81491.7101 | 124988.327 | -217.327 | 67011.673 | 34.9% | 0 | 0 | 862.03 | -168 | -7060.9737 | 49646.2336 | KW46
P47656 | RI research | MCTL-Ports | TR-5550-10506.A | 46003 | Heupel | B | 33450 | 21063 | 12888.337 | 17108.437 | 3954.563 | 16341.563 | 48.85% | 0 | 0 | 185.5 | 265 | 6894.9174 | 829.2456 | KW46
P47657 | Sentech Instruments Berlin - sentech instruments gmbh | TR-8880-08825.A Rezipient, SI500-348-klTor Rev.7 komplett oder entsprechender Nachfolger für 2025 | TR-8880-08825.A | 45615 | Brückner | C | 209250 | 149613.89 | 139035.592 | 140395.1696 | 9218.7204 | 68854.8304 | 32.91% | 0 | 0 | 94 | 0 | 1639.1755 | 38682.1825 | KW44
P47676 | Trumpf | Planet Kammern | TR-8880-19746 | 45987 | Heupel | B | 168800 | 92755.74 | 109673.7583 | 112357.0908 | -19601.3508 | 56442.9092 | 33.44% | 1 | 0 | -121.9 | -2252.5 | -7464.2088 | -1439.4095 | KW46
P47683 | Hitachi | Process chamber and Lower electrode parts | 0 | 0 | TBD | B | 43345 | 26826 | 1 | 26827 | -1 | 16518 | 38.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26826 | KW46
P47709 | PFEIFFER BENELUX | cubical chamber 1760x1000x1550 mm | TR-8880-19776 | 45887 | Kohlstruck | B | 104185.03 | 68669.68 | 66575.1586 | 66575.1586 | 2094.5214 | 37609.8714 | 36.1% | 0 | 0 | 1495.66 | -821.5 | -10265.1452 | 11685.5066 | KW46
P47727 | Fraunhofer ILT Aachen | Probenkammer und Wellbalg | 0 | 0 | Thies | B | 79740 | 40935.61 | 13712.9241 | 42087.8651 | -1152.2551 | 37652.1349 | 47.22% | 0 | 0 | 742 | 13.25 | 3506.0097 | 33269.4262 | KW43
P47778 | Thermik Gerätebau GmbH | Retorte & Pumpenpaket | 0 | 0 | Plomer | C | 12943 | 7500 | 1 | 7501 | -1 | 5442 | 42.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | KW43
P47780 | PV Benelux | Vacuum Vessel | TR-8880-19849 | 45947 | Langer | C | 20750 | 13420.64 | 10381.7688 | 13718.0447 | -297.4047 | 7031.9553 | 33.89% | 0 | 0 | 39.75 | -265 | -1321.265 | 4585.3862 | KW46
P47811 | Uni Bremen | Marslabor | TR-5550-12484; TR-5550-12485; TR-5550-12488 | 45981 | Heupel | A | 194161.6 | 119102 | 94419.74 | 95026.0665 | 24075.9335 | 99135.5335 | 51.06% | 0 | 0 | 10361.5 | 13563.76 | 1834 | 85638 | KW43
P47838 | DLR Stuttgard | Zylindrische Tanksimulationskammer DN250 | TR-8880-02814 | 0 | Langer | C | 22170 | 13693.74 | 4255.86 | 13905.86 | -212.12 | 8264.14 | 37.28% | 0 | 0 | 556.5 | 159 | 2701.5 | 8872.24 | KW46
P47852 | PFEIFFER UK /GB | Large Ion Beam Chamber | TR-8880-01663.B | 46112 | Thies | B | 242275 | 135390 | 75206.8872 | 136166.0171 | -776.0171 | 106108.9829 | 43.8% | 0 | 0 | 2626.13 | 400 | 30803.539 | 26353.4438 | KW46
P47853 | Busch ANZ Pty Ltd. /AU | Cylindrical chamber 1,2m | TR-8880-19837 | 46045 | Heupel | B | 27225 | 18313.25 | 17744.9 | 17744.9 | 568.35 | 9480.1 | 34.82% | 0 | 0 | 673.1 | -106 | 6625.5 | 9567.75 | KW46
P47867 | ASML | Vakuumkammer mit Pump- und Messtechnik sowie einer SPS-Steuerung | 0 | 0 | Thies | A | 418500 | 227716.78 | 30064.91 | 225062.4536 | 2654.3264 | 193437.5464 | 46.22% | 0 | 0 | 5866.04 | 34186.59 | 25066 | 134706.66 | KW46
P47875 | Thales Deutschland GmbH (ehem. thales electron gmbh) | Jährliche Wartung bzw. Überholung der Öfen - Pumpstand 1 - K-THAL-Ofen 1 | TR-2220-00146 | 45880 | Kohlstruck | C | 21361.6602 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 9361.6602 | 43.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | KW13
P47894 | KIT - Campus Nord (ex - fz k) - Kunde 45220 | 8x Mirror Count Cubes | TR-5550-22220 | 45863 | Hose | C | 62335 | 38040 | 30544.1399 | 43912.6211 | -5872.6211 | 18422.3789 | 29.55% | 0 | 0 | -1116.71 | -79.5 | 1531.2529 | 7160.8172 | KW45
P47908 | PFEIFFER FRANCE / FR - adixen | Ausschreibung Lot 1 and Lot 2 | TR-5550-12120 - TR-5550-12125, TR-8880-03946 - TR-8880-03950 | 46045 | Heupel | B | 58850 | 39807.88 | 40385.6241 | 46553.2075 | -6745.3275 | 12296.7925 | 20.9% | 0 | 0 | -100.7 | 1126.25 | -5816.5414 | 4213.2473 | KW46
P47910 | Hader Digital | UHV chamber gemäß Zeichnung | TR-8880-08934 | 0 | Hose | B | 39900 | 27718.22 | 31036.0343 | 35769.4379 | -8051.2179 | 4130.5621 | 10.35% | 1 | 0 | -1098.69 | -1351.5 | -2909.4163 | 2041.792 | KW45
P47916 | Sentech Instruments Berlin - sentech instruments gmbh | Rezipienten 2026 | TR-8880-08825.A | 46196 | Brückner | B | 209250 | 149613.89 | 122554.24 | 130711.7056 | 18902.1844 | 78538.2944 | 37.53% | 0 | 0 | 150 | 0 | 8370 | 141043.89 | KW44
P47917 | Carl Zeiss SMT GmbH (Jena) - 99173 | Vakuumflansch OMC | TR-5550-12107 | 46048 | Brückner | C | 25095 | 17856 | 17432 | 17932 | -76 | 7163 | 28.54% | 0 | 0 | 530 | -106 | 0 | 0 | KW44
P47944 | Condias | Reaktorkammer mit Gestell | 3x TR-8880-03681.C | 0 | Langer | A | 570000 | 339129 | 236892.7414 | 404731.9723 | -65602.9723 | 165268.0277 | 28.99% | 0 | 0 | 6932.4 | 79.5 | 66646.5471 | 132830.8515 | KW46
P47959 | DESY | Dipolkammer | TR-8880-03953 | 0 | Kohlstruck | C | 26300 | 16662.26 | 10884.9808 | 17181.5262 | -519.2662 | 9118.4738 | 34.67% | 0 | 0 | 1476.58 | -357.75 | 6462.6601 | -1804.2109 | KW47
P47969 | TRUMPF Lasersystems for Semiconductor | Vakuumverrohrung | TR-5550-11761.A ; TR-5550-22359; TR-5550-11760.A | 46139 | Heupel | B | 74000 | 39969 | 35307.3797 | 35822.9528 | 4146.0472 | 38177.0472 | 51.59% | 0 | 0 | -704.9 | 1431 | 1980.2371 | 16537.4832 | KW46
P47970 | Exentec Germany GmbH (ehemals Intega GmbH), Kirchheim - 143935 | Verrohrungsbaugruppe_MF-Eple 2 (In) | TR-5550-10739 | 45828 | Kohlstruck | C | 13720 | 6606 | 8270.9877 | 8270.9877 | -1664.9877 | 5449.0123 | 39.72% | 1 | 0 | -7.95 | 0 | 2474.4474 | -4131.4851 | KW46
P47979 | Pfeiffer Vakuum | Uebergangsstueck DN250 ISO-F / DN250 ISO-K | 0 | 0 | Hose | C | 22117 | 8458.6 | 3196.6776 | 18506.4654 | -10047.8654 | 3610.5346 | 16.32% | 1 | 0 | 121.37 | 265 | 3111.9134 | 1763.639 | KW46
P47981 | HZDR | Kammer Projekt HIBEF-Plasmaspiegelkammer | 0 | 0 | Langer | B | 78800 | 47867.05 | 19090.4481 | 49748.5296 | -1881.4796 | 29051.4704 | 36.87% | 0 | 0 | 954 | 556.5 | 14525.9985 | 12740.1034 | KW46
P47988 | DESY | 2x SBG_Dump_6MeV_Kammer D10000000930609/A001 | TR-8880-03960 | 0 | Kohlstruck | C | 10900 | 6775.97 | 1529.5893 | 3564.8034 | 3211.1666 | 7335.1966 | 67.3% | 0 | 0 | 3.71 | -53 | 664.4471 | 4631.2236 | KW47
P48001 | PV FR | Tender CEA Saclay, Titan projekt | TR-5550-12217 - TR-5550-12226 | 46009 | Heupel | B | 88679 | 60600 | 22851.9086 | 43194.627 | 17405.373 | 45484.373 | 51.29% | 0 | 0 | 530 | 106 | 16260.6765 | 20897.7349 | KW46
P48013 | Kyocera | F559-126-006 Länge 964mm (DN130CF)/ F559-040-009 Länge 964mm (DN40CF) | 0 | 0 | Hose | c | 6890 | 3226.1 | 0 | 3200 | 26.1 | 3690 | 53.56% | 0 | 0 | 424 | 212 | 1906.5 | 683.6 | KW46
P48014 | Axilon | Vakuumkammer V4 | 0 | 30.11. | Plomer | B | 52040 | 36262 | 18335 | 33335 | 2927 | 18705 | 35.94% | 0 | 0 | 795 | -7155 | 18810 | 13477 | KW46
P48024 | Apollon | Kammer rechteckig | 0 | 0 | Thies | B | 40200 | 27450.9 | 9547.2162 | 26803.513 | 647.387 | 13396.487 | 33.32% | 0 | 0 | -43.46 | 5.3 | 9208.7963 | 8733.0475 | KW46
P48028 | MPI Greifswald | Vakuumleitung für Impurity Powder Dropper bestehend aus 3x1 Rohrstücken | 0 | 0 | Heupel | C | 6441 | 2683 | 1 | 2684 | -1 | 3757 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683 | KW46
P48029 | ASML Taiwan | Valve Assy | TR-5550-19626.B | 0 | Kohlstruck | B | 52158.2727 | 21823.662 | 25849.8253 | 25849.8253 | -4026.1633 | 26308.4474 | 50.44% | 0 | 0 | -410.75 | 0 | -3333.1372 | -282.2761 | KW47
P48035 | PV US | Ersatztüren | TR-5550-22189; TR-5550-22190; TR-5550-22191 | 46030 | Heupel | C | 2240.63 | 2052 | 1812.05 | 1812.05 | 239.95 | 428.58 | 19.13% | 0 | 0 | -74.2 | -66.25 | 0 | 1840 | KW46
P48037 | West | VMD1260 | 0 | 0 | Thies | B | 194500 | 125207.06 | 9964.6447 | 123951.2755 | 1255.7845 | 70548.7245 | 36.27% | 0 | 0 | 3392 | 490.25 | 47976.8138 | 63383.3515 | KW46
P48053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thies | B | 118500 | 77992.77 | 477 | 78751.2192 | -758.4492 | 39748.7808 | 33.54% | 0 | 0 | 3763 | 795 | 24179.2301 | 48778.5399 | KW46
P48060 | Hader Digital | Kammern | TR-8880-08957 | 0 | Hose | A | 333890 | 222212.5 | 93014.0293 | 148828.1464 | 73384.3536 | 185061.8536 | 55.43% | 0 | 0 | 1758.01 | 2557.25 | 56767.8149 | 68115.3958 | KW46
P48070 | Carl Zeiss SMT GmbH (Oberkochen) - 99180 | Flansch DN400 RGA kompl., 000000-2756-720 | TR-5550-12334 | 0 | Brückner | C | 8200 | 5190 | 4183 | 4933 | 257 | 3267 | 39.84% | 0 | 0 | 795 | 212 | 0 | 0 | KW44
P48079 | PFEIFFER BENELUX | Chamber | TR-8880-19858 | 46010 | Brückner | C | 16310 | 10062.23 | 8249.0252 | 11323.5623 | -1261.3323 | 4986.4377 | 30.57% | 0 | 0 | 530 | -225.25 | 1508.4548 | 0 | KW44
P48089 | Kiutra | Kammer 1m (h) x 1m (l) x 0.8m (w) | 0 | 0 | Plomer | B | 70200 | 45451 | 10 | 45010 | 441 | 25190 | 35.88% | 0 | 0 | 1590 | 2120 | 22448 | 19293 | KW47
P48097 | Busch Vacuum South Africa /ZA | vacuum chamber + Custom Inlet | TR-8880-19859, TR-5550-22566 | 45993 | Heupel | C | 9460 | 6039.5 | 2736.0566 | 4570.8505 | 1468.6495 | 4889.1495 | 51.68% | 0 | 0 | -111.3 | -119.25 | 1873.3681 | 2197.1753 | KW46
P48098 | PV Taiwan | EP5-XLE PRS RELIEF VALVE ASSY | 0 | 0 | Kohlstruck | B | 38938 | 15030 | 14125.869 | 14375.869 | 654.131 | 24562.131 | 63.08% | 0 | 0 | -2.65 | 0 | -1005.4244 | 1912.2054 | KW47
P48107 | LZH | Monochromatorkammer | TR-8880-08965, TR-8880-08966 | 0 | Hose | C | 135000 | 74193.9 | 16347.1355 | 18134.8535 | 56059.0465 | 116865.1465 | 86.57% | 0 | 0 | 34.45 | -66.25 | 1888.6935 | 55989.871 | KW45
P48119 | Busch UK | Water cooled etch platform | TR-5550-05499.A | 0 | Plomer-Thies | C | 5015 | 3221.93 | 344.5 | 3074.43 | 147.5 | 1940.57 | 38.7% | 0 | 0 | 212 | 185.5 | 2098.5 | 381.43 | KW44
P48122 | XFEL | "Cookiebox"-Kammer | TR-8880-03979, TR-5550-12385 | 0 | Plomer | C | 23390 | 15100 | 874.5 | 1630.5908 | 13469.4092 | 21759.4092 | 93.03% | 0 | 0 | 0 | -874.5 | -11577.1174 | 26677.1174 | KW46
P48128 | Institut für Nanophotonik Göttingen | Fräskammer | 0 | 0 | Plomer | C | 4200 | 5650 | 1546.0013 | 3246.5285 | 2403.4715 | 953.4715 | 22.7% | 0 | 0 | -265 | -503.5 | -301.9596 | 5174.4583 | KW46
P48135 | QSEM | UHV-Kammer für Elektronenmikroskop P47554 | TR-8880-02806.A | 0 | Kohlstruck | C | 58500 | 36065.62 | 15455.4124 | 36595.1834 | -529.5634 | 21904.8166 | 37.44% | 0 | 0 | 2089.79 | 159 | 14196.2754 | 4165.1422 | KW47
P48142 | DESY | PIA Ablenkmagnetkammern | 0 | 0 | Kohlstruck | B | 63000 | 41800.78 | 1586.29 | 40867.07 | 933.71 | 22132.93 | 35.13% | 0 | 0 | 2335.71 | 848 | 27440 | 9590.78 | KW47
P48149 | LR Pure | Gasanschluss 3 EPLE 2 1950i | TR-5550-10569 ¦ TR-5550-10600 ¦ TR-5550-10601 | 0 | Brückner | B | 88917.5 | 39638.8 | 26935.1583 | 38953.9657 | 684.8343 | 49963.5343 | 56.19% | 0 | 0 | -76.32 | 0 | -19176.8383 | 31956.8 | KW47
P48151 | Trumpf | Vakuumverrohrung | 0 | 0 | Heupel | C | 55000 | 30000 | 1 | 30001 | -1 | 24999 | 45.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | KW46
P48152 | HZB | Dipolkammern und weitere | TR-8880-19884 | 0 | Langer | C | 19875 | 14000.07 | 1749 | 13099 | 901.07 | 6776 | 34.09% | 0 | 0 | 609.5 | 768.5 | 8375.37 | 2497.7 | KW46
P48170 | PV Benelux | DN750 cubical vacuum chamber | TR-8880-19891 | 45989 | Brückner | C | 22950 | 15377.82 | 6428.4187 | 10989.1112 | 4388.7088 | 11960.8888 | 52.12% | 0 | 0 | 795 | 145.75 | 4577.8972 | 3430.7541 | KW44
P48179 | Haader | Heizkammer | 0 | 0 | Hose | B | 69700 | 45072.75 | 5848.55 | 5848.55 | 39224.2 | 63851.45 | 91.61% | 0 | 0 | 1134.2 | 4147.25 | 10096 | 23846.75 | KW45
P48182 | XFEL | Assy DSSC Quadrant test chamber | TR-8880-03983 | 46104 | Heupel | C | 24734 | 14128.65 | 9458.4724 | 14541.9719 | -413.3219 | 10192.0281 | 41.21% | 0 | 0 | 227.9 | -431.95 | 2997 | 6397.2276 | KW46
P48193 | LEOspace GmbH, Igersheim | Thermal-Vakuumkammer (TVAC) / Hoch-Vakuum-Kammer DN1000 Edelstahl | TR-8880-02886 | 46080 | Langer | B | 84000 | 58730.22 | 53324 | 58424 | 306.22 | 25576 | 30.45% | 0 | 0 | 2491 | 2915 | 0 | 0.22 | KW46
P48203 | LR | Bellows | TR-5550-10568 | 0 | Kohlstruck | B | 121500 | 70035 | 13442.5219 | 64272.9607 | 5762.0393 | 57227.0393 | 47.1% | 0 | 0 | -433.01 | 0 | -4513.2203 | 61538.7084 | KW47
P48204 | xfel - hamburg - PV-Kd.: 700019075 oder 120058 | vacuum chamber D10000001160919/A001 | TR-8880-03985 | 46009 | Brückner | C | 4570 | 2955.39 | 397.5 | 2007.5 | 947.89 | 2562.5 | 56.07% | 0 | 0 | 265 | 26.5 | 1684 | 582.39 | KW44
P48206 | HZDR | 1 x Flanschplatte kpl. | TR-5550-22670 | 0 | Langer | C | 14800 | 10039.08 | 5243.6102 | 10165.5638 | -126.4838 | 4634.4362 | 31.31% | 0 | 0 | 238.5 | -13.25 | 1939 | 7143.6398 | KW46
P48209 | mpi gravitationsphysik Hannover | Vakuumkammer DN500 | TR-8880-08977 | 46077 | Heupel | C | 11550 | 7192.62 | 2841.3 | 6047.8231 | 1144.7969 | 5502.1769 | 47.64% | 0 | 0 | 445.2 | 79.5 | 3810 | 1317.62 | KW46
P48210 | Schott AG | Kammer mit Deckel, abnehmbar | TR-8880-02885 | 46045 | Heupel | C | 16350 | 9239 | 0 | 9240 | -1 | 7110 | 43.49% | 0 | 0 | 795 | 1060 | 2415 | 4969 | KW43
P48218 | Dreebit | Kubische Vakuumkammer | TR-8880-03988 | 46028 | Brückner | C | 13000 | 9366 | 893.3556 | 6521.69 | 2844.31 | 6478.31 | 49.83% | 0 | 0 | 795 | -397.5 | -51.9478 | 8127.0922 | KW44
P48219 | Uni Hannover | Vakuumkammer DN500 | 0 | 0 | TBD | B | 53210 | 27354.14 | 0 | 27354 | 0.14 | 25856 | 48.59% | 0 | 0 | 1590 | 2915 | 4161 | 18688.14 | KW39
P48231 | Pfeiffer | Montageplatte HiPace 350 nach Zeichnung | 0 | 0 | Plomer | C | 7900 | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 6575 | 83.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | KW46
P48234 | Carl Zeiss | Vakuumdurchfuehrung Gas 000000-2701-770 | 0 | 0 | Langer | C | 2850 | 1500 | 1 | 1501 | -1 | 1349 | 47.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | KW46
P48254 | ptb berlin Physikalisch-Technische Bundesanstalt | Elli Kammer Upgrade | TR-8880-19906 | 46003 | Heupel | C | 5450 | 3460.75 | 916.6588 | 3099.686 | 361.064 | 2350.314 | 43.13% | 0 | 0 | -21.2 | -13.25 | 2257.5 | 321.0412 | KW45
P48257 | LR Pure Systems | Baugruppe Eple 1400 komplett | TR-5550-10570 | 0 | Kohlstruck | B | 32865 | 16003.8 | 3076.3994 | 15916.5994 | 87.2006 | 16948.4006 | 51.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | -988.3787 | 13915.7793 | KW47
P48260 | TU Braunschweig | Customized 6-Way cross DN100 CF | 0 | 0 | Plomer | C | 14820 | 4134 | 1 | 4135 | -1 | 10685 | 72.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134 | KW44
P48264 | Uni Münster - Kernphysik | Isoliervakuum Reboiler, Condenser, Buffer, Packung, Buffervolume und Zubehör | TR-8880-02900 -02902 -02903 -02904, TR-5550-12544 | 46078 | Hose | B | 79498.9922 | 53810.13 | 0 | 0 | 53810.13 | 79498.9922 | 100% | 0 | 0 | 1060 | 2968 | 21558 | 28224.13 | KW39
P48278 | RI Research | 2K Behälter und Deckel 2K | 0 | 0 | Hose | C | 13710 | 8883.28 | 732.99 | 9615.99 | -732.71 | 4094.01 | 29.86% | 0 | 0 | 88.51 | -79.5 | 2113 | 6028.28 | KW47
P48289 | Condias | seitliche Verkleidung für Reaktorkammer | TR-5550-22768 | 0 | Langer | B | 7830 | 5206 | 689 | 4950.2301 | 255.7699 | 2879.7699 | 36.78% | 0 | 0 | 450.5 | 106 | 610.5 | 3350 | KW46
P48292 | XFEL | Pipe DN100 CF l=5300mm | 0 | 0 | Plomer | C | 6500 | 4200 | 1 | 4199 | 1 | 2301 | 35.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | KW44
P48329 | Cern | Flansche | TR-5550-22766 + TR-5550-22771 | 0 | Kohlstruck | C | 20600 | 13294 | 1 | 13545 | -251 | 7055 | 34.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13294 | 0 | KW46
asdasd

## Tabelle2
Datum | Jahr | Monat | Kat A | Kat B | Kat C | Gesamt | Umsatz
2024-01-01 | 2024 | 1 | 10 | 31 | 41 | 82 | 14738000
2024-01-08 | 2024 | 1 | 11 | 29 | 42 | 82 | 14940000
2024-01-15 | 2024 | 1 | 11 | 30 | 38 | 79 | 14952000
2024-01-22 | 2024 | 1 | 11 | 30 | 38 | 79 | 14930000
2024-01-29 | 2024 | 1 | 11 | 31 | 38 | 80 | 14745000
2024-02-05 | 2024 | 2 | 11 | 33 | 39 | 83 | 15094000
2024-02-12 | 2024 | 2 | 11 | 36 | 40 | 87 | 15496000
2024-02-19 | 2024 | 2 | 11 | 37 | 41 | 89 | 15330000
2024-02-26 | 2024 | 2 | 11 | 38 | 41 | 90 | 15400100
2024-03-04 | 2024 | 3 | 12 | 38 | 41 | 91 | 15499000
2024-03-11 | 2024 | 3 | 12 | 36 | 38 | 86 | 15734000
2024-03-18 | 2024 | 3 | 12 | 37 | 40 | 89 | 15856000
2024-03-25 | 2024 | 3 | 12 | 36 | 37 | 85 | 14995000
2024-04-29 | 2024 | 4 | 13 | 38 | 45 | 96 | 15760000
2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | 40 | 46 | 99 | 15909000
2024-05-27 | 2024 | 5 | 13 | 40 | 46 | 99 | 15797000
2024-06-10 | 2024 | 6 | 13 | 34 | 49 | 96 | 15476000
2024-06-17 | 2024 | 6 | 13 | 34 | 49 | 96 | 15484000
2024-06-24 | 2024 | 6 | 13 | 37 | 51 | 101 | 15589000
2024-07-01 | 2024 | 7 | 13 | 34 | 47 | 94 | 15035000
2024-07-08 | 2024 | 7 | 13 | 33 | 48 | 94 | 14994000
2024-07-15 | 2024 | 7 | 13 | 35 | 49 | 97 | 15108000
2024-07-22 | 2024 | 7 | 13 | 35 | 50 | 98 | 15121000
2024-07-29 | 2024 | 7 | 13 | 35 | 56 | 104 | 15247000
2024-08-05 | 2024 | 8 | 13 | 36 | 56 | 105 | 15265000
2024-08-19 | 2024 | 8 | 13 | 36 | 51 | 100 | 15358000
2024-08-26 | 2024 | 8 | 13 | 37 | 52 | 102 | 15602000
2024-09-02 | 2024 | 9 | 14 | 37 | 51 | 102 | 16016000
2024-09-09 | 2024 | 9 | 13 | 37 | 52 | 102 | 18353000
2024-09-16 | 2024 | 9 | 13 | 38 | 47 | 98 | 18237000
2024-09-23 | 2024 | 9 | 14 | 38 | 48 | 100 | 19347000
2024-09-30 | 2024 | 9 | 13 | 37 | 44 | 94 | 19031000
2024-10-07 | 2024 | 10 | 13 | 40 | 45 | 98 | 18615000
2024-11-18 | 2024 | 11 | 12 | 39 | 44 | 95 | 18512000
2025-01-13 | 2025 | 1 | 11 | 31 | 39 | 81 | 16547000
2025-01-20 | 2025 | 1 | 11 | 28 | 30 | 69 | 15568000
2025-03-31 | 2025 | 3 | 12 | 23 | 31 | 66 | 12542000
2025-04-07 | 2025 | 4 | 12 | 26 | 34 | 72 | 12968000
2025-04-28 | 2025 | 4 | 12 | 26 | 32 | 70 | 12418000
2025-05-05 | 2025 | 5 | 12 | 26 | 32 | 70 | 12412000
2025-05-19 | 2025 | 5 | 13 | 27 | 36 | 76 | 12814000
2025-06-13 | 2025 | 6 | 14 | 25 | 40 | 79 | 13108000
2025-06-20 | 2025 | 6 | 14 | 26 | 41 | 81 | 13108000
2025-06-30 | 2025 | 6 | 15 | 27 | 40 | 82 | 13167000
2025-07-11 | 2025 | 7 | 14 | 27 | 35 | 76 | 12139000
2025-07-21 | 2025 | 7 | 14 | 25 | 37 | 76 | 12112000
2025-07-28 | 2025 | 7 | 14 | 25 | 37 | 76 | 12199000
2025-08-11 | 2025 | 8 | 14 | 29 | 38 | 81 | 12284000
2025-08-18 | 2025 | 8 | 14 | 30 | 40 | 84 | 12504000
2025-08-25 | 2025 | 8 | 14 | 31 | 41 | 86 | 12616000
2025-09-01 | 2025 | 9 | 14 | 31 | 39 | 84 | 12433000
2025-09-08 | 2025 | 9 | 14 | 33 | 42 | 89 | 12552000
2025-09-15 | 2025 | 9 | 14 | 32 | 41 | 87 | 12582000
2025-09-22 | 2025 | 9 | 12 | 33 | 43 | 88 | 12311000
2025-10-20 | 2025 | 10 | 12 | 32 | 48 | 92 | 12107000
2025-10-27 | 2025 | 10 | 12 | 31 | 47 | 90 | 12294000
2025-11-03 | 2025 | 11 | 10 | 28 | 48 | 86 | 11087000
2025-11-10 | 2025 | 11 | 10 | 29 | 46 | 85 | 11152000
2025-11-24 | 2025 | 11 | 11 | 38 | 45 | 94 | 10395000
2025-12-01 | 2025 | 12 | 11 | 38 | 44 | 93 | 10373000
2025-12-08 | 2025 | 12 | 9 | 39 | 43 | 91 | 9206000
2025-12-15 | 2025 | 12 | 9 | 42 | 41 | 92 | 9195000