## Info
2025-03-13 |  |  |  |  | Für Datenabfragen bitte PVCS PM Controlling AddIn installieren
aktuelle KW | 53
Status | KW53 |  |  |  | nach installation in Ribbon Bar zu finden unter:
Projektdaten | [9 empty] | Arbeitsganggruppe | Soll (h) | Ist (h)
Projektkategorie | B | [8 empty] | Ausheizen | 0 | 0
Projektnummer | P47551 | [8 empty] | Beschriften | 0.3333 | 0.3419
Kunde | PFEIFFER BENELUX | [8 empty] | Dichtheitsprüfung | 0 | 0
Projektbezeichnung | horizontal vacuum chamber | [8 empty] | Drehen CNC | 3.3333 | 1.9522
Umsatz | 27274.5 |  |  |  |  | €/$ Kurs | 1.1 |  |  | Drehen konventionell | 4 | 1.5516
Nachträge | A | B | C | D | [5 empty] | Endabnahme | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 27274.5 |  |  |  |  | Finish | 12 | 9.1609
VK | VK2400337 | [8 empty] | Fräsen PAMA | 0 | 0
Liefertermin AB | 2025-09-15 | [8 empty] | Fräsen TOS | 29.3333 | 60.6031
AB-Nummer | AB-25-05246 | [8 empty] | Fräsen CNC | 18.1666 | 13.4346
Projektleiter | Plomer | [8 empty] | Fräsen konventionell | 0 | 0
Konstrukteur | [9 empty] | Glasperlstrahlen | 6.3333 | 1.8875
[10 empty] | Montage | 0 | 0
[10 empty] | Montage RR | 0 | 0
Artikelnummer(n) | TR-8880-19709 | [8 empty] | QS, VT, PT | 2.133 | 1.119
Artikelbeschreibung | kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 Horizontal Länge: 900 mm | [8 empty] | Reinigen | 15.3333 | 5.3634
Kommentar | [9 empty] | RGA | 0 | 0
[10 empty] | Schweißen Laser | 4 | 5.5447
[10 empty] | Schweißen WIG | 17 | 15.0276
[10 empty] | Schweißen Orbital | 0 | 0
[10 empty] | Zuschnitt | 5.4999 | 5.8185
[10 empty] | sonstige | 29.533 | 8.8677
[10 empty] | SUMME | 146.999 | 130.6727
<-- nicht löschen oder ändern
Auswertung
|  |  | template | template | KW14 | KW46 | KW53
Vorkalkulation | 13915.28 | Vorkalkulation | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28
PM | 1250 | PM | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Fertigung | 2096.5 | Fertigung | 2096.5 | 2096.5 | 2096.5 | 2096.5 | 2096.5
Material | 10568.78 | Material | 10568.78 | 10568.78 | 10568.78 | 10568.78 | 10568.78
Marge geplant | 46.43% | Marge geplant | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 46.43% | 46.43%
Marge IST | 81.86% | Marge IST | 100% | 100% | 46.1% | 57.57% | 81.86%
HK Plan | 13915.28 | HK Plan | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28
HK IST | 3070.1178 | HK IST | 0 | 0 | 0 | 5136.6453 | 3070.1178
Erwartete Gesamtkosten
HK Soll | 13915.28 | HK Soll | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28 | 13915.28
Gesamt IST | 4711.0369 | Gesamt IST | 0 | 0 | 14000 | 11020.6313 | 4711.0369
Ausstehende Kosten | 1640.9191 | Ausstehende Kosten | 0 | 0 | 14000 | 5883.986 | 1640.9191
Abweichung | 9204.2431 | Abweichung | 13915.28 | 13915.28 | -84.72 | 2894.6487 | 9204.2431
Material HK | 10568.78 | Material HK | 10568.78 | 10568.78 | 10568.78 | 10568.78 | 10568.78
Material IST | -7905.5863 | Material IST | 0 | 0 | 0 | 2184.781 | -7905.5863
Fertigung HK | 2096.5 | Fertigung HK | 2096.5 | 2096.5 | 2096.5 | 2096.5 | 2096.5
Fertigung IST | 9239.9541 | Fertigung IST | 0 | 0 | 0 | 1216.1143 | 9239.9541
PM HK | 250 | PM HK | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
PM IST | 0 | PM IST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konstruktuion HK | 1000 | Konstruktuion HK | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Konstruktion IST | 1735.75 | Konstruktion IST | 0 | 0 | 0 | 1735.75 | 1735.75
Projekabschluss-Daten
[9 empty] | Soll | Ist
[8 empty] | Gesamt | 13915.28 | 4711.0369
[8 empty] | Material | 10568.78 | -7905.5863
[8 empty] | Fertigung | 2096.5 | 9239.9541
[8 empty] | PM | 250 | 0
[8 empty] | Konstruktion | 1000 | 1735.75
[8 empty] | Marge % | 46.43% | 81.86%
[8 empty] | Marge € |  | 22563.4631
Serie
Prototyp
Wiederholprojekt
Einzelprojekt
pünktlich
verspätet
Note on A1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anpassung 2023: Allgemeinkosten 5% in Margenberechnung Stundensatz PM/ Konstruktion 47€ Antwort: SQL Abfrage für Kopfdaten aus MyFactory hinzugefügt Antwort: SQL Abfragen PA, VK, Stunden (nochBETA!!!) Controlingblatt für aktuelle KW automatisch anlegen KW Blätter aus altdatei einlesen Antwort: "Import Altdaten" erweitert jetzt Spalten in Auswertung Antwort: Neue Abfrage für PA Daten Antwort: Offene Arbeit wird Abgefragt Antwort: bugfix Material Antwort: Abfrage Artikelnummer Antwort: bugfix Auswertungsspalten Antwort: Endtermin in template ohne Funktion (muss händisch eingetragen werden) Antwort: VK einlesen entsprechend vorgegebenem Schema Antwort: Bugfix Abfrage Projekt- & Konstruktionsstunden IST Antwort: Stundenauswertung -> VK / Vertriebsunterstützung wird ausgewertet. Konstruktion(Projektbetreuung) wird auf PM gezählt Antwort: PA Status wird abgefragt bei "Eingeplant" ArbeitIST = ArbeitSoll Antwort: Bugfix Offene Arbeit Bugfix Grafik ohne template Antwort: Neues Modul VK Einlesen. Es können jetzt die Artikel ausgewählt werden, die berücksichtigt werden sollen. Antwort: Bugfix VK holen Antwort: Zeiten Arbeitsgänge eingefügt auf Deckblatt Antwort: Arbeitsgänge "Soll" korrigiert Antwort: Arbeitsgangabfrage überarbeitet Antwort: neue Version über Plug-In Antwort: Dropdownliste in Projektabschluss im Feld "Projektart" eingefügt Antwort: Change Management entfernt Stundensatz PM und KO auf 53€ angepasst. Format auf .xlsx angepasst für SharePoint Migration

## Projektabschluss
Projektabschluss P47551
horizontal vacuum chamber
Kunde | PFEIFFER BENELUX
Endkunde
Umsatz | 27274.5
Kategorie | A | B | C
Anwendung
Projektart
Marge SOLL | 46.43%
Marge IST | 81.86%
Marge IST | 22563.4631
Lieferung
Kurzbeschreibung Produkt
Kommentare zu Projektergebnis und Lieferzeit
Platz für Bilder
Lessons Learned
Thema |  |  |  | Maßnahme | Fachbereich

## Arbeitsgänge
Arbeitsgang | Bezeichnung | IST (h) | Soll (h)
AG000007 | Beschriften (Laserbeschriften) - Typenschild beschriftet | 0.3419 | 0.3333
AG000059 | Drehen - CNC - Vordrehen mit Gewinde | 1.9522 | 3.3333
AG000031 | Drehen - Konventionell - Rohre plandrehen, Flansche anpassen | 1.5516 | 4
AG000014 | Finish - Dichtflächen herstellen und vorbereiten zum Elektropolieren | 3.3852 | 2
AG000014 | Finish - Dichtflächen herstellen und vorbereiten zum Elektropolieren | 3.3055 | 2
AG000014 | Finish - Kammerkorpus, DN 600 | 2.4702 | 4
AG000014 | Finish - Kammerkorpus, DN 600 | 0 | 2
AG000014 | Finish - Tür DN600 bearbeitet | 0 | 1
AG000014 | Finish - Tür DN600 bearbeitet | 0 | 1
AG000035 | Fräsen - Bohrwerk TOS - Füße und Kammerflansche fertig fräsen | 23.5027 | 10
AG000035 | Fräsen - Bohrwerk TOS - Grundrohr planfräsen, Flansche anpassen | 8.4377 | 5.3333
AG000035 | Fräsen - Bohrwerk TOS - Kammer bohren | 3.0833 | 6
AG000035 | Fräsen - Bohrwerk TOS - Tür fertig bearbeiten | 6.25 | 4
AG000035 | Fräsen - Bohrwerk TOS - Tür fertig bearbeiten | 19.3294 | 4
AG000032 | Fräsen - CNC - DMU 60P - fertigfräsen | 1.3308 | 3.3333
AG000032 | Fräsen - CNC - DMU 60P - Halter Auszug | 4.21 | 4.5
AG000032 | Fräsen - CNC - DMU 60P - Scharnierteil Kammer | 3.6347 | 3.3333
AG000032 | Fräsen - CNC - DMU 60P - Scharnierteil Tür | 4.2591 | 4
AG000032 | Fräsen - CNC - DMU 60P - SFC / LFC - Klemmblöck bearbeitet | 0 | 3
AG000018 | Glasperlstrahlen - Kammer Außen strahlen | 0 | 2
AG000018 | Glasperlstrahlen - Scharnierteil Kammer | 0.715 | 1
AG000018 | Glasperlstrahlen - Scharnierteil Tür | 1.1725 | 1.3333
AG000018 | Glasperlstrahlen - Tür außen strahlen | 0 | 1
AG000018 | Glasperlstrahlen - Tür außen Strahlen | 0 | 1
AG000042 | Konfektionieren - BG Schiene | 0 | 0.0166
AG000042 | Konfektionieren - Scharnier | 0 | 0.0666
AG000047 | Konstruktion - kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 | 0 | 0.0166
AG000029 | Montage Kammern & Dichtheitsprüfung - kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 | 0 | 4.1666
AG000029 | Montage Kammern & Dichtheitsprüfung - Schneidenschutz montieren | 0.1425 | 0.25
AG000029 | Montage Kammern & Dichtheitsprüfung - Vorbereiten zum Elektropolieren | 8.7252 | 25
AG000046 | Projektbetreuung - kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 | 0 | 0.0166
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - Halter Auszug | 0.2183 | 0.5
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - Kammerkorpus, DN 600 | 0.1416 | 0.0833
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 | 0 | 0.5
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - Scharnierachse | 0.1705 | 0.0666
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - Scharnierteil Kammer | 0.1416 | 0.1333
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - Scharnierteil Tür | 0.2313 | 0.2666
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - SFC / LFC - Klemmblöck bearbeitet | 0 | 0.3333
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - Tür DN600 bearbeitet - Roh | 0.1005 | 0.0833
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - Tür DN600 bearbeitet - Roh | 0.0605 | 0.0833
AG000025 | QS - Endabnahme inkl. Dokumentation über Q-Studio - Typenschild beschriftet | 0.0547 | 0.0833
AG000034 | Reinigung Kammern - Kammerkorpus, DN 600 | 1.9755 | 2
AG000034 | Reinigung Kammern - Kammerkorpus, DN 600 | 0 | 2
AG000034 | Reinigung Kammern - Kammerkorpus, DN 600 | 0 | 2
AG000034 | Reinigung Kammern - Scharnierteil Kammer | 0.5866 | 1.3333
AG000034 | Reinigung Kammern - Tür DN600 bearbeitet | 0 | 0.75
AG000034 | Reinigung Kammern - Tür DN600 bearbeitet | 0 | 0.75
AG000034 | Reinigung Kammern - Tür DN600 bearbeitet - Roh | 0.2272 | 0.75
AG000034 | Reinigung Kammern - Tür DN600 bearbeitet - Roh | 0.6911 | 0.75
AG000034 | Reinigung Kammern - Zwischenreinigung | 0.5375 | 1.5
AG000009 | Reinigung Ultraschall - Halter Auszug | 0.0108 | 0.5
AG000009 | Reinigung Ultraschall - Scharnierachse | 0.5172 | 1
AG000009 | Reinigung Ultraschall - Scharnierteil Tür | 0.8175 | 1
AG000009 | Reinigung Ultraschall - SFC / LFC - Klemmblöck bearbeitet | 0 | 1
AG000017 | Schweißen - Laser 8000W - Kammerkorpus, DN 600 | 5.5447 | 4
AG000043 | Schweißen - WIG Groß - Füße bauen und anschweißen, FRAs und Halter einschweißen | 9.9066 | 10
AG000043 | Schweißen - WIG Groß - Kammerflansche an Grundrohr heften, FRAs bauen | 0.6777 | 5
AG000016 | Schweißen - WIG Klein - Griff anschweißen | 1.9708 | 0.5
AG000016 | Schweißen - WIG Klein - Griff und Einscheißflansch anschweißen | 2.4725 | 1.5
AG000011 | Zuschnitt - Halter Auszug | 1.4836 | 1.5
AG000011 | Zuschnitt - Kammerkorpus, DN 600 | 2.7986 | 2
AG000011 | Zuschnitt - Scharnierteil Kammer | 0.3936 | 0.6666
AG000011 | Zuschnitt - Scharnierteil Tür | 0.7558 | 1
AG000011 | Zuschnitt - Stabstahl beistellen | 0.3869 | 0.3333

## BSP
| Auftraggeber | Projektleiter | Projektnummer | Projektkategorie | Umsatz | Liefertermin AB | Endtermin | Marge geplant | Gesamtstatus
| PFEIFFER BENELUX | Plomer | P47551 | B | 27274.5 | #REF! | #REF! | 99.82%
| Projektteam | 0
| Artikelnummer(n) | TR-8880-19709
| Artikelbeschreibung | kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 Horizontal Länge: 900 mm
| Besonderheiten | 0
| Vorkalkulation(en) | [9 empty] | Kommentar: -
|  | PM (PMK) |  | Konstruktion (KOK) |  | Fertigung |  | Material | Gesamt
|  | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Kosten
|  | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46
| PM | PMK | Konstruktion | KOK | [6 empty] | Kommentar: - Bisher in MF erfaßt Stunden
| Stunden | Kosten | Stunden | Kosten
|  | 0 | 1 | 46
| Einkauf | [9 empty] | Kommentar: - Beschreibung = Lieferant oder Ware (z.B. "Werinox","Plattenmaterial", "Kammerrahmen", etc) - Kommentar = z.B. "angefragt", "bestellt", "geliefert" - Wert = Bestellwert MF - in PA = Nach PA-Beginn wird "Wert" nach rechts "in PA" verschoben und "Wert" auf null gesetzt. Dies kann anteilig nötig sein wenn bestelltes Material in verschiede PAs aufgeht.
| Beschreibung | BE-Nummer | Kommentar |  | Wert | in PA
0
| Gesamt |  |  |  | 0 | EKM
| Produktion | laufende PAs |  |  |  | Plankosten | abgeschlossene PAs |  |  |  | PA Auswertung Status und Lohnkosten |  |  | Kommentar: - Reihenfolge der PA-Einträge muss Reihenfolge in MF entsprechen - Plankosten = Summe der Lohn-Plankosten MF - Arbeit = Summe der Lohn-Istkosten MF - offene Arbeit = Plankosten minus Lohn-Plankosten (MF) der abgeschlossenen Arbeitsschritte - Abgeschlossene PAs, die noch nciht aufgegangen sind, werden ausgegraut - Abgeschlossenen PAs, die aufgegangen sind, werden anch rechts verschoben und links entfernt
| Produktionsaufträge | Arbeit | Material | Summe | offen Arbeit | Arbeit | Arbeit | Material | Summe | PA-Name | Erwartete Abarbeitung | Verbrauchte Plankosten | Kostenabweichung
| PA1 |  | 4708 | 4708 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | Kammer montiert | 0% | 0%
| PA2 |  |  | 0 | 0 | 745 | 809 | 0 | 809 | Tür | 100% | 108.6% | -64
| PA3 | 200 |  | 0 | 150 | 310 | 0 | 0 | 0 | Aufsatz | 51.61% | 64.52%
| PA4 |  |  | 0 | 0 | 4004 | 3899 | 0 | 3899 | Kammer roh | 100% | 97.38% | 105
| PA5 |  |  | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | Typenschild | 0% | 0%
| PA6 | 8 |  | 8 | 1.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Bolzen | 86.96% | 69.57%
| PA7 | 2000 | 1000 | 3000 | 322.34 | 1009.34 | 0 | 0 | 0 | Cooling plate | 68.06% | 198.1%
| PA8 |  |  | 0 | 101.03 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | Einschub | -31.16% | 0%
| PA9 | 15.9 |  | 15.9 | 6.12 | 24.12 | 0 | 0 | 0 | Halter links | 74.63% | 65.92%
| PA10 | 12 |  | 12 | 0 | 24.12 | 0 | 0 | 0 | Halter rechts | 100% | 49.75% | 12.12
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PDK | PDM | PDKG
|  | 2235.9 | 5708 | 7743.9 | 1653.99 | 7278.11 | 4708 | 0 | 4708 |  | 77.27% | 95.41% | 53.12
Kommentar:
| Interne Reklamationen | Projekt |  | Kosten | Verursacher | Beschreibung
|  | Gesamt |  | 0 | REK
| Kostenverursacher | Soll | Ist | Vergleich | [6 empty] | Kommentar: - Austehende Kosten PM = geschätze PM-Stunden bis zum Projektende - Ausstehende Kosten Konstr.= Geschätzte Konstruktionsstunden bis Projektende - Sonstige Kosten = Alle vom PM geschätzten weiteren Kosten, die nicht erfaßt wurden
EKM | Material EK | -1000 | 0 | -1000
PDM | Material PA | 0 | 1000 | -1000
PDK | Fertigung Arbeit | 0 | 6943.9 | -6943.9
PMK | PM | 0 | 0 | 0
KOK | Konstruktion | 46 | 46 | 0
REK | Interne Reklamation | 0 | 0
| Gesamt | 46 | 7989.9 | -7943.9
| ausstehe. Kosten PM (h) |  | 0 |  |  | Detaillierung zu "sonstige Kosten": - Epolieren, Loctite, Sprühlack, etc
| aussteh. Kosten Konstr. (h) |  | 0
| aussteh. Kosten Fertigung |  | 1653.99
| sonstige Kosten (Σ) |  | 1
| Erwartete Gesamtkosten | 46 | 9644.89 | -9598.89
| Erwartetes Ergebnis | 27274.5 | 17629.61 | 20967%
|  |  | Marge real | 63.22%

## template
Kommentar: - Stundensatz Jan 2024 auf 50€ erhöht - Bitte in VK eintragen wie in VK gerechnet
| Auftraggeber | Projektleiter | Projektnummer | Projektkategorie | Umsatz | Liefertermin AB | Endtermin | Marge geplant | Gesamtstatus
| PFEIFFER BENELUX | Plomer | P47551 | B | 27274.5 | 2025-09-15 |  | 46.43%
| Artikelnummer(n) | TR-8880-19709
| Artikelbeschreibung | kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 Horizontal Länge: 900 mm
| Besonderheiten | 0
Vorkalkulation(en)
|  | PM (PMK) |  | Konstruktion (KOK) |  | Fertigung |  | Material | Gesamt
|  | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Kosten
| VK2400337 | 5 | 250 | 20 | 1000 |  | 2096.5 | 10568.78 | 13915.28
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Kommentar: - Bisher in MF erfaßt Stunden
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Kommentar: - Beschreibung = Lieferant oder Ware (z.B. "Werinox","Plattenmaterial", "Kammerrahmen", etc) - Kommentar = z.B. "angefragt", "bestellt", "geliefert" - Wert = Bestellwert MF - in PA = Nach PA-Beginn wird "Wert" nach rechts "in PA" verschoben und "Wert" auf null gesetzt. Dies kann anteilig nötig sein wenn bestelltes Material in verschiede PAs aufgeht.
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Gesamt | 5 | 250 | 20 | 1000 | 0 | 2096.5 | 10568.78 | 13915.28
| PM | PMK | Konstruktion | KOK | VK / Vertriebsunterstützung
| Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten
|  | 0 |  | 0 |  | 0
Einkauf
| Beschreibung | BE-Nummer | Kommentar |  | Wert | in PA
| Gesamt |  |  |  | 0 | EKM
| Produktion | laufende PAs |  |  |  | Lohn-Plankosten | abgeschlossene PAs |  |  |  |  | PA Auswertung Status und Lohnkosten |  |  |  | Kommentar: - Reihenfolge der PA-Einträge muss Reihenfolge in MF entsprechen - Plankosten = Summe der Lohn-Plankosten MF - Arbeit = Summe der Lohn-Istkosten MF - offene Arbeit = Plankosten minus Lohn-Plankosten (MF) der abgeschlossenen Arbeitsschritte - Abgeschlossene PAs, die noch nciht aufgegangen sind, werden ausgegraut - Abgeschlossenen PAs, die aufgegangen sind, werden anch rechts verschoben und links entfernt
| Produktionsaufträge | Arbeit | Material | Summe | offen Arbeit | Arbeit | Arbeit | Material | Summe | Status | Artikel Nr. - Bezeichnung | Erwartete Abarbeitung | Verbrauchte Plankosten | Kostenabweichung
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40866
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40867
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40868
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40869
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40870
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40871
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40872
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40882
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41044
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41045
|  | PDK | PDM | PDKG
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Kommentar:
| Interne Reklamationen | Projekt |  | Kosten | Verursacher | Beschreibung
|  | Gesamt |  | 0 | REK
| Kostenverursacher | Soll | Ist | Vergleich | [7 empty] | Kommentar: - Austehende Kosten PM = geschätze PM-Stunden bis zum Projektende - Ausstehende Kosten Konstr.= Geschätzte Konstruktionsstunden bis Projektende - Sonstige Kosten = Alle vom PM geschätzten weiteren Kosten, die nicht erfaßt wurden
EKM | Material EK | 10568.78 | 0 | 10568.78
PDM | Material PA | 10568.78 | 0 | 10568.78
PDK | Fertigung Arbeit | 2096.5 | 0 | 2096.5
PMK | PM | 250 | 0 | 250
KOK | Konstruktion | 1000 | 0 | 1000
REK | Interne Reklamation | 0 | 0
| Gesamt | 13915.28 | 0 | 13915.28
| ausstehe. Kosten PM (h) |  | 0 |  |  | Detaillierung zu "sonstige Kosten": - Epolieren, Loctite, Sprühlack, etc
| aussteh. Kosten Konstr. (h) |  | 0
| aussteh. Kosten Fertigung |  | 0
sonstige Kosten (Σ)
| Erwartete Gesamtkosten | 13915.28 | 0 | 13915.28
| Erwartetes Ergebnis | 27274.5 | 27274.5 | 0%
|  |  | Marge real | 100%

## KW14
Kommentar: - Stundensatz Jan 2024 auf 50€ erhöht - Bitte in VK eintragen wie in VK gerechnet
| Auftraggeber | Projektleiter | Projektnummer | Projektkategorie | Umsatz | Liefertermin AB | Endtermin | Marge geplant | Gesamtstatus
| PFEIFFER BENELUX | Plomer | P47551 | B | 27274.5 | 2025-09-15 |  | 46.43%
| Artikelnummer(n) | TR-8880-19709
| Artikelbeschreibung | kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 Horizontal Länge: 900 mm
| Besonderheiten | 0
Vorkalkulation(en)
|  | PM (PMK) |  | Konstruktion (KOK) |  | Fertigung |  | Material | Gesamt
|  | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Kosten
| VK2400337 | 5 | 250 | 20 | 1000 |  | 2096.5 | 10568.78 | 13915.28
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Kommentar: - Bisher in MF erfaßt Stunden
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Kommentar: - Beschreibung = Lieferant oder Ware (z.B. "Werinox","Plattenmaterial", "Kammerrahmen", etc) - Kommentar = z.B. "angefragt", "bestellt", "geliefert" - Wert = Bestellwert MF - in PA = Nach PA-Beginn wird "Wert" nach rechts "in PA" verschoben und "Wert" auf null gesetzt. Dies kann anteilig nötig sein wenn bestelltes Material in verschiede PAs aufgeht.
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Gesamt | 5 | 250 | 20 | 1000 | 0 | 2096.5 | 10568.78 | 13915.28
| PM | PMK | Konstruktion | KOK | VK / Vertriebsunterstützung
| Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten
|  | 0 |  | 0 |  | 0
Einkauf
| Beschreibung | BE-Nummer | Kommentar |  | Wert | in PA
| Gesamt |  |  |  | 0 | EKM
| Produktion | laufende PAs |  |  |  | Lohn-Plankosten | abgeschlossene PAs |  |  |  |  | PA Auswertung Status und Lohnkosten |  |  |  | Kommentar: - Reihenfolge der PA-Einträge muss Reihenfolge in MF entsprechen - Plankosten = Summe der Lohn-Plankosten MF - Arbeit = Summe der Lohn-Istkosten MF - offene Arbeit = Plankosten minus Lohn-Plankosten (MF) der abgeschlossenen Arbeitsschritte - Abgeschlossene PAs, die noch nciht aufgegangen sind, werden ausgegraut - Abgeschlossenen PAs, die aufgegangen sind, werden anch rechts verschoben und links entfernt
| Produktionsaufträge | Arbeit | Material | Summe | offen Arbeit | Arbeit | Arbeit | Material | Summe | Status | Artikel Nr. - Bezeichnung | Erwartete Abarbeitung | Verbrauchte Plankosten | Kostenabweichung
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40866
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40867
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40868
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40869
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40870
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40871
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40872
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40882
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41044
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41045
|  | PDK | PDM | PDKG
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Kommentar:
| Interne Reklamationen | Projekt |  | Kosten | Verursacher | Beschreibung
|  | Gesamt |  | 0 | REK
| Kostenverursacher | Soll | Ist | Vergleich | [7 empty] | Kommentar: - Austehende Kosten PM = geschätze PM-Stunden bis zum Projektende - Ausstehende Kosten Konstr.= Geschätzte Konstruktionsstunden bis Projektende - Sonstige Kosten = Alle vom PM geschätzten weiteren Kosten, die nicht erfaßt wurden
EKM | Material EK | 10568.78 | 0 | 10568.78
PDM | Material PA | 10568.78 | 0 | 10568.78
PDK | Fertigung Arbeit | 2096.5 | 0 | 2096.5
PMK | PM | 250 | 0 | 250
KOK | Konstruktion | 1000 | 0 | 1000
REK | Interne Reklamation | 0 | 0
| Gesamt | 13915.28 | 0 | 13915.28
| ausstehe. Kosten PM (h) |  | 0 |  |  | Detaillierung zu "sonstige Kosten": - Epolieren, Loctite, Sprühlack, etc
| aussteh. Kosten Konstr. (h) |  | 0
| aussteh. Kosten Fertigung |  | 0
| sonstige Kosten (Σ) |  | 14000
| Erwartete Gesamtkosten | 13915.28 | 14000 | -84.72
| Erwartetes Ergebnis | 27274.5 | 13274.5 | 100.6%
|  |  | Marge real | 46.1%

## KW46
Kommentar: - Stundensatz Jan 2024 auf 50€ erhöht - Bitte in VK eintragen wie in VK gerechnet
| Auftraggeber | Projektleiter | Projektnummer | Projektkategorie | Umsatz | Liefertermin AB | Endtermin | Marge geplant | Gesamtstatus
| PFEIFFER BENELUX | Plomer | P47551 | B | 27274.5 | 2025-09-15 |  | 46.43%
| Artikelnummer(n) | TR-8880-19709
| Artikelbeschreibung | kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 Horizontal Länge: 900 mm
| Besonderheiten | 0
Vorkalkulation(en)
|  | PM (PMK) |  | Konstruktion (KOK) |  | Fertigung |  | Material | Gesamt
|  | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Kosten
| VK2400337 | 5 | 250 | 20 | 1000 |  | 2096.5 | 10568.78 | 13915.28
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Kommentar: - Bisher in MF erfaßt Stunden
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Kommentar: - Beschreibung = Lieferant oder Ware (z.B. "Werinox","Plattenmaterial", "Kammerrahmen", etc) - Kommentar = z.B. "angefragt", "bestellt", "geliefert" - Wert = Bestellwert MF - in PA = Nach PA-Beginn wird "Wert" nach rechts "in PA" verschoben und "Wert" auf null gesetzt. Dies kann anteilig nötig sein wenn bestelltes Material in verschiede PAs aufgeht.
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Gesamt | 5 | 250 | 20 | 1000 | 0 | 2096.5 | 10568.78 | 13915.28
| PM | PMK | Konstruktion | KOK | VK / Vertriebsunterstützung
| Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten
| 0 | 0 | 32.75 | 1735.75 | 0 | 0
Einkauf
| Beschreibung | BE-Nummer | Kommentar |  | Wert | in PA
| Gesamt |  |  |  | 0 | EKM
| Produktion | laufende PAs |  |  |  | Lohn-Plankosten | abgeschlossene PAs |  |  |  |  | PA Auswertung Status und Lohnkosten |  |  |  | Kommentar: - Reihenfolge der PA-Einträge muss Reihenfolge in MF entsprechen - Plankosten = Summe der Lohn-Plankosten MF - Arbeit = Summe der Lohn-Istkosten MF - offene Arbeit = Plankosten minus Lohn-Plankosten (MF) der abgeschlossenen Arbeitsschritte - Abgeschlossene PAs, die noch nciht aufgegangen sind, werden ausgegraut - Abgeschlossenen PAs, die aufgegangen sind, werden anch rechts verschoben und links entfernt
| Produktionsaufträge | Arbeit | Material | Summe | offen Arbeit | Arbeit | Arbeit | Material | Summe | Status | Artikel Nr. - Bezeichnung | Erwartete Abarbeitung | Verbrauchte Plankosten | Kostenabweichung
| PA061254 |  |  | 0 | 234.5238 | 234.5238 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-8880-19709 - kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 | 0% | 0% |  | 40866
| PA061255 |  |  | 0 | 78.75 | 78.75 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000072423 - Tür DN600 bearbeitet | 0% | 0% |  | 40867
| PA061257 |  | 424.8836 | 424.8836 | 399.4153 | 399.4153 |  |  | 0 | Angearbeitet | TR-0000072423-R - Tür DN600 bearbeitet - Roh | 0% | 0% |  | 40868
| PA061258 |  |  | 0 | 270 | 270 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000072419 - Kammerkorpus, DN 600 | 0% | 0% |  | 40869
| PA061260 | 203.8734 | 2233.5035 | 2437.3769 | 3662.9137 | 3992.9137 |  |  | 0 | Angearbeitet | TR-0000072419-R - Kammerkorpus, DN 600 - Roh | 8.265% | 5.106% |  | 40870
| PA061261 |  | 11.16 | 11.16 | 18.4138 | 18.4138 |  |  | 0 | Angearbeitet | TR-0000072422 - Typenschild beschriftet | 0% | 0% |  | 40871
| PA061262 | 192.401 | 51.1344 | 243.5354 | 43 | 412 |  |  | 0 | Angearbeitet | TR-0000073137 - Halter Auszug | 89.56% | 46.7% |  | 40872
| PA061263 |  |  | 0 | 78.75 | 78.75 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000072611 - Tür DN600 bearbeitet | 0% | 0% |  | 40882
| PA061265 |  | 251.895 | 251.895 | 341.6653 | 341.6653 |  |  | 0 | Angearbeitet | TR-0000072611-R - Tür DN600 bearbeitet - Roh | 0% | 0% |  | 41044
| PA061266 |  |  | 0 | 0.498 | 0.498 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000074647 - BG Schiene | 0% | 0%
| PA061267 |  |  | 0 | 259.6653 | 259.6653 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000075541 - SFC / LFC - Klemmblöck bearbeitet | 0% | 0%
| PA061268 |  |  | 0 | 1.998 | 1.998 |  |  | 0 | Eingeplant | 820KBH0500-020 - Scharnier | 0% | 0%
| PA061269 |  |  | 0 |  | 440.9288 | 452.3565 | 9.4446 | 461.8011 | Fertiggemeldet | 820KBH0500-018 - Scharnierteil Tür | 100% | 102.6% | -11.4277
| PA061270 |  |  | 0 |  | 372.7919 | 346.5908 | 23.6114 | 370.2022 | Fertiggemeldet | 820KBH0500-019 - Scharnierteil Kammer | 100% | 92.97% | 26.2011
| PA061271 | 20.8926 | 11.1518 | 32.0444 | 494.3928 | 509.3913 |  |  | 0 | Angearbeitet | 820KBH0500-017 - Scharnierachse | 2.944% | 4.101%
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41045
|  | PDK | PDM | PDKG
|  | 417.167 | 2983.7283 | 3400.8953 | 5883.986 | 7411.7052 | 798.9473 | 33.056 | 832.0033 |  |  | 20.61% | 16.41% | 14.7734
Kommentar:
| Interne Reklamationen | Projekt |  | Kosten | Verursacher | Beschreibung
|  | Gesamt |  | 0 | REK
| Kostenverursacher | Soll | Ist | Vergleich | [7 empty] | Kommentar: - Austehende Kosten PM = geschätze PM-Stunden bis zum Projektende - Ausstehende Kosten Konstr.= Geschätzte Konstruktionsstunden bis Projektende - Sonstige Kosten = Alle vom PM geschätzten weiteren Kosten, die nicht erfaßt wurden
EKM | Material EK | 8383.999 | 0 | 8383.999
PDM | Material PA | 10568.78 | 2184.781 | 8383.999
PDK | Fertigung Arbeit | 2096.5 | 1216.1143 | 880.3857
PMK | PM | 250 | 0 | 250
KOK | Konstruktion | 1000 | 1735.75 | -735.75
REK | Interne Reklamation | 0 | 0
| Gesamt | 13915.28 | 5136.6453 | 8778.6347
| ausstehe. Kosten PM (h) |  | 0 |  |  | Detaillierung zu "sonstige Kosten": - Epolieren, Loctite, Sprühlack, etc
| aussteh. Kosten Konstr. (h) |  | 0
| aussteh. Kosten Fertigung |  | 5883.986
| sonstige Kosten (Σ) |  | 0
| Erwartete Gesamtkosten | 13915.28 | 11020.6313 | 2894.6487
| Erwartetes Ergebnis | 27274.5 | 16253.8687 | 79.2%
|  |  | Marge real | 57.57%

## KW53
Kommentar: - Stundensatz Jan 2024 auf 50€ erhöht - Bitte in VK eintragen wie in VK gerechnet
| Auftraggeber | Projektleiter | Projektnummer | Projektkategorie | Umsatz | Liefertermin AB | Endtermin | Marge geplant | Gesamtstatus
| PFEIFFER BENELUX | Plomer | P47551 | B | 27274.5 | 2025-09-15 |  | 46.43%
| Artikelnummer(n) | TR-8880-19709
| Artikelbeschreibung | kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 Horizontal Länge: 900 mm
| Besonderheiten | 0
Vorkalkulation(en)
|  | PM (PMK) |  | Konstruktion (KOK) |  | Fertigung |  | Material | Gesamt
|  | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Kosten
| VK2400337 | 5 | 250 | 20 | 1000 |  | 2096.5 | 10568.78 | 13915.28
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Kommentar: - Bisher in MF erfaßt Stunden
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Kommentar: - Beschreibung = Lieferant oder Ware (z.B. "Werinox","Plattenmaterial", "Kammerrahmen", etc) - Kommentar = z.B. "angefragt", "bestellt", "geliefert" - Wert = Bestellwert MF - in PA = Nach PA-Beginn wird "Wert" nach rechts "in PA" verschoben und "Wert" auf null gesetzt. Dies kann anteilig nötig sein wenn bestelltes Material in verschiede PAs aufgeht.
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Gesamt | 5 | 250 | 20 | 1000 | 0 | 2096.5 | 10568.78 | 13915.28
| PM | PMK | Konstruktion | KOK | VK / Vertriebsunterstützung
| Stunden | Kosten | Stunden | Kosten | Stunden | Kosten
| 0 | 0 | 32.75 | 1735.75 | 0 | 0
Einkauf
| Beschreibung | BE-Nummer | Kommentar |  | Wert | in PA
| Gesamt |  |  |  | 0 | EKM
| Produktion | laufende PAs |  |  |  | Lohn-Plankosten | abgeschlossene PAs |  |  |  |  | PA Auswertung Status und Lohnkosten |  |  |  | Kommentar: - Reihenfolge der PA-Einträge muss Reihenfolge in MF entsprechen - Plankosten = Summe der Lohn-Plankosten MF - Arbeit = Summe der Lohn-Istkosten MF - offene Arbeit = Plankosten minus Lohn-Plankosten (MF) der abgeschlossenen Arbeitsschritte - Abgeschlossene PAs, die noch nciht aufgegangen sind, werden ausgegraut - Abgeschlossenen PAs, die aufgegangen sind, werden anch rechts verschoben und links entfernt
| Produktionsaufträge | Arbeit | Material | Summe | offen Arbeit | Arbeit | Arbeit | Material | Summe | Status | Artikel Nr. - Bezeichnung | Erwartete Abarbeitung | Verbrauchte Plankosten | Kostenabweichung
| PA061254 |  |  | 0 | 250.1398 | 250.1398 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-8880-19709 - kundenspezfische Hochvakuumkammer DN600 | 0% | 0% |  | 40866
| PA061255 |  |  | 0 | 160.25 | 160.25 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000072423 - Tür DN600 bearbeitet | 0% | 0% |  | 40867
| PA061257 | 751.3242 | 424.8836 | 1176.2078 | 340 | 594.1651 |  |  | 0 | Angearbeitet | TR-0000072423-R - Tür DN600 bearbeitet - Roh | 42.78% | 126.5% |  | 40868
| PA061258 |  |  | 0 | 458 | 458 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000072419 - Kammerkorpus, DN 600 | 0% | 0% |  | 40869
| PA061260 |  |  | 0 |  | 5178.7456 | 5631.7132 | 2778.6057 | 8410.3189 | Fertiggemeldet | TR-0000072419-R - Kammerkorpus, DN 600 - Roh | 100% | 108.7% | -452.9676 | 40870
| PA061261 |  |  | 0 |  | 22.2466 | 42.7508 | 11.16 | 53.9108 | Fertiggemeldet | TR-0000072422 - Typenschild beschriftet | 100% | 192.2% | -20.5042 | 40871
| PA061262 |  |  | 0 |  | 433.5 | 440.0198 | 51.1344 | 491.1542 | Fertiggemeldet | TR-0000073137 - Halter Auszug | 100% | 101.5% | -6.5198 | 40872
| PA061263 |  |  | 0 | 160.25 | 160.25 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000072611 - Tür DN600 bearbeitet | 0% | 0% |  | 40882
| PA061265 |  |  | 0 |  | 523.6651 | 1041.4652 | 251.895 | 1293.3602 | Fertiggemeldet | TR-0000072611-R - Tür DN600 bearbeitet - Roh | 100% | 198.9% | -517.8001 | 41044
| PA061266 |  |  | 0 | 0.6142 | 0.6142 |  |  | 0 | Eingeplant | TR-0000074647 - BG Schiene | 0% | 0%
| PA061267 |  | 158.16 | 158.16 | 271.6651 | 271.6651 |  |  | 0 | Angearbeitet | TR-0000075541 - SFC / LFC - Klemmblöck bearbeitet | 0% | 0%
| PA061268 |  |  | 0 |  | 2.4642 | 0 | 1390.4696 | 1390.4696 | Fertiggemeldet | 820KBH0500-020 - Scharnier |  | 0%
| PA061269 |  |  | 0 |  | 440.9288 | 452.3565 | 9.4446 | 461.8011 | Fertiggemeldet | 820KBH0500-018 - Scharnierteil Tür | 100% | 102.6% | -11.4277
| PA061270 |  |  | 0 |  | 372.7919 | 346.5908 | 23.6114 | 370.2022 | Fertiggemeldet | 820KBH0500-019 - Scharnierteil Kammer | 100% | 92.97% | 26.2011
| PA061271 |  |  | 0 |  | 522.7906 | 533.7336 | 11.1518 | 544.8854 | Fertiggemeldet | 820KBH0500-017 - Scharnierachse | 100% | 102.1% | -10.943
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41045
|  | PDK | PDM | PDKG
|  | 751.3242 | 583.0436 | 1334.3678 | 1640.9191 | 9392.217 | 8488.6299 | 4527.4725 | 13016.1024 |  |  | 82.53% | 98.38% | -993.9613
Kommentar:
| Interne Reklamationen | Projekt |  | Kosten | Verursacher | Beschreibung
|  | Gesamt |  | 0 | REK
| Kostenverursacher | Soll | Ist | Vergleich | [7 empty] | Kommentar: - Austehende Kosten PM = geschätze PM-Stunden bis zum Projektende - Ausstehende Kosten Konstr.= Geschätzte Konstruktionsstunden bis Projektende - Sonstige Kosten = Alle vom PM geschätzten weiteren Kosten, die nicht erfaßt wurden
EKM | Material EK | 18474.3663 | 0 | 18474.3663
PDM | Material PA | 10568.78 | -7905.5863 | 18474.3663
PDK | Fertigung Arbeit | 2096.5 | 9239.9541 | -7143.4541
PMK | PM | 250 | 0 | 250
KOK | Konstruktion | 1000 | 1735.75 | -735.75
REK | Interne Reklamation | 0 | 0
| Gesamt | 13915.28 | 3070.1178 | 10845.1622
| ausstehe. Kosten PM (h) |  | 0 |  |  | Detaillierung zu "sonstige Kosten": - Epolieren, Loctite, Sprühlack, etc
| aussteh. Kosten Konstr. (h) |  | 0
| aussteh. Kosten Fertigung |  | 1640.9191
| sonstige Kosten (Σ) |  | 0
| Erwartete Gesamtkosten | 13915.28 | 4711.0369 | 9204.2431
| Erwartetes Ergebnis | 27274.5 | 22563.4631 | 33.86%
|  |  | Marge real | 81.86%